## Copia de Agile Project with Gan
Hot | Task Name | Feature Type | Estimacion | Duration | Start | Finish | Status | Sprint | Quien Realiza | Encargado | Notes
| AGILE PROJECT |  |  | 48d | 2024-06-03 | 2024-08-07
| Sprints |  |  | 48d | 2024-06-03 | 2024-08-07
| Sprint 1 |  | 27 | 12d | 2024-06-03 | 2024-06-18
| Registrarse en el sistema (US001) | USER | 8 | 4d | 2024-06-03 | 2024-06-06 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Registro exitoso con datos válidos | USER | 2 | 1d | 2024-06-03 | 2024-06-03 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Registro fallido con correo electrónico duplicado | USER | 2 | 1d | 2024-06-04 | 2024-06-04 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Registro fallido con datos incompletos | USER | 2 | 1d | 2024-06-05 | 2024-06-05 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Registro fallido con contraseña débil | USER | 2 | 1d | 2024-06-06 | 2024-06-06 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Iniciar sesión en el sistema (US002) | USER | 9 | 4d | 2024-06-07 | 2024-06-12 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas | USER | 2 | 1d | 2024-06-07 | 2024-06-07 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Inicio de sesión fallido con credenciales incorrectas | USER | 2 | 1d | 2024-06-10 | 2024-06-10 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Inicio de sesión fallido con cuenta no registrada | USER | 2 | 1d | 2024-06-11 | 2024-06-11 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Sesión activa persistente después de cerrar y volver a abrir la aplicación | USER | 3 | 1d | 2024-06-12 | 2024-06-12 | On Track | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Ver y editar perfil (US003) | USER | 10 | 4d | 2024-06-13 | 2024-06-18 | In Progress | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Visualización de perfil exitosa | USER | 2 | 1d | 2024-06-13 | 2024-06-13 | In Progress | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Edición de perfil exitosa | USER | 3 | 1d | 2024-06-14 | 2024-06-14 | In Progress | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Edición de perfil cancelada | USER | 2 | 1d | 2024-06-17 | 2024-06-17 | In Progress | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Cambio de contraseña exitoso | USER | 3 | 1d | 2024-06-18 | 2024-06-18 | In Progress | 1 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Sprint 2 |  | 26 | 14d | 2024-06-19 | 2024-07-08
| Agregar productos al carrito (US004) | USER | 8 | 4d | 2024-06-19 | 2024-06-24 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Agregar producto al carrito desde la página de producto | USER | 2 | 1d | 2024-06-19 | 2024-06-19 | In Progress | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Agregar producto al carrito desde la lista de productos | USER | 2 | 1d | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Verificación del contenido del carrito | USER | 2 | 1d | 2024-06-21 | 2024-06-21 | On Track | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Actualización de la cantidad de productos en el carrito | USER | 2 | 1d | 2024-06-24 | 2024-06-24 | On Track | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Realizar pagos por productos (US005) | USER | 10 | 5d | 2024-06-25 | 2024-07-01 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Proceso de pago exitoso con tarjeta de crédito | USER | 3 | 2d | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Proceso de pago fallido por tarjeta de crédito rechazada | USER | 2 | 1d | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Proceso de pago exitoso con PayPal | USER | 3 | 2d | 2024-06-27 | 2024-06-28 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Cancelación del proceso de pago | USER | 2 | 1d | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Recibir confirmación por correo (US006) | USER | 8 | 5d | 2024-07-02 | 2024-07-08 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Envío de correo electrónico de confirmación después del pago exitoso | USER | 2 | 1d | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| No envío de correo electrónico en caso de pago fallido | USER | 2 | 1d | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Contenido del correo electrónico de confirmación | USER | 2 | 1d | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Reenvío de correo electrónico de confirmación | USER | 2 | 2d | 2024-07-05 | 2024-07-08 | Not Started | 2 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Sprint 3 |  | 33 | 17d | 2024-07-09 | 2024-07-31
| Ver estado de pedidos y recibir actualiz. (US007) | USER | 12 | 6d | 2024-07-09 | 2024-07-16 | Not Started | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Visualización del estado del pedido | USER | 3 | 2d | 2024-07-09 | 2024-07-10 | Not Started | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Recepción de notificaciones sobre cambios en el estado del pedido | USER | 3 | 1d | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Not Started | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Consulta del historial de pedidos | USER | 3 | 2d | 2024-07-12 | 2024-07-15 | Not Started | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Información detallada de un pedido específico | USER | 3 | 1d | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Not Started | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Agregar, editar y eliminar productos (US008) | ADMIN | 12 | 6d | 2024-07-17 | 2024-07-24 | On Track | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Agregar un nuevo producto | ADMIN | 3 | 2d | 2024-07-17 | 2024-07-18 | On Track | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Editar un producto existente | ADMIN | 3 | 1d | 2024-07-19 | 2024-07-19 | On Track | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Eliminar un producto | ADMIN | 3 | 2d | 2024-07-22 | 2024-07-23 | On Track | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Gestión de imágenes de productos | ADMIN | 3 | 1d | 2024-07-24 | 2024-07-24 | On Track | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Ver lista de usuarios registrados (US009) | ADMIN | 9 | 5d | 2024-07-25 | 2024-07-31 | In Progress | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Visualización de la lista de usuarios | ADMIN | 3 | 2d | 2024-07-25 | 2024-07-26 | In Progress | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Búsqueda de usuarios por nombre o correo electrónico | ADMIN | 2 | 1d | 2024-07-26 | 2024-07-26 | In Progress | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Ordenación de la lista de usuarios | ADMIN | 2 | 1d | 2024-07-29 | 2024-07-29 | In Progress | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Exportación de la lista de usuarios | ADMIN | 2 | 2d | 2024-07-30 | 2024-07-31 | In Progress | 3 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Sprint 4 |  | 9 | 5d | 2024-08-01 | 2024-08-07
| Ver lista de pedidos y marcar como enviados (US010) | ADMIN | 9 | 5d | 2024-08-01 | 2024-08-07 | Not Started | 4 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Visualización de la lista de pedidos | ADMIN | 3 | 2d | 2024-08-01 | 2024-08-02 | Not Started | 4 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Marcado de un pedido como enviado | ADMIN | 2 | 1d | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Not Started | 4 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Búsqueda de pedidos por número de pedido o cliente | ADMIN | 2 | 1d | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Not Started | 4 | Angel Rojas | Angel Rojas
| Exportación de la lista de pedidos | ADMIN | 2 | 1d | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Not Started | 4 | Angel Rojas | Angel Rojas

## Comments
Fila 1 | To provide feedback about this template, please click the link below! | Solution Center | 13/04/22 11:22
Hoja | Need help? Click the link below to ask about Solution Services! | Hunter Reed | 18/06/20 9:48